## 01 — START HERE
WEDDING PLANNER
Semua persiapan pernikahanmu, lebih terarah.
💍 PANDUAN MEMULAI PERSIAPAN PERNIKAHAN
Nama Pasangan | Rina & Arif |  |  | Tanggal Pernikahan | 12 Oktober 2026
Lokasi Akad & Resepsi | Grand Harmony Hotel, Jakarta Selatan |  |  | Target Tamu / Kursi | 250 Undangan (500 Tamu / Pax)
Alokasi Total Budget | 120000000 |  |  | Konsep Acara | Romantic Warm Floral & Intimate Elegance
📋 7 LANGKAH MUDAH PENGGUNAAN TEMPLATE
NO | LANGKAH UTAMA | SHEET TUJUAN | PANDUAN & CARA MENGISI
1 | Mulai dari Budget | 03 — BUDGET | Tentukan batas kemampuan dan alokasikan estimasi dana untuk venue, catering, dekorasi, hingga dana darurat.
2 | Cicil Checklist | 04 — CHECKLIST | Cek tugas berdasarkan fase waktu (12-9 bulan s/d Hari H). Update status saat tugas selesai.
3 | Catat & Kunci Vendor | 06 — VENDOR | Simpan nomor kontak, tanggal pelunasan, DP yang sudah dibayar, serta rincian kontrak kerja sama.
4 | Susun Daftar Tamu | 07 — GUEST LIST | Kelompokkan tamu dari CPW/CPP, jenis undangan (cetak/digital), jumlah kursi, dan pantau status RSVP.
5 | Atur Seserahan | 08 — SESERAHAN | Catat barang seserahan berdasarkan 8 kategori rapi, lengkap dengan brand impian dan anggarannya.
6 | Lengkapi Administrasi | 09 — ADMINISTRASI | Ikuti checklist berkas KUA/Catatan Sipil dan pahami 6 tahapan alur pendaftaran secara terstruktur.
7 | Pantau di Dashboard | 02 — DASHBOARD | Lihat gambaran besar persiapan, sisa budget, progress checklist, dan grafik interaktif secara otomatis.
💡 TIPS PENTING WEDDING PLANNING (SIMPLE & REAL)
1. Kunci Tanggal & Venue Terlebih Dahulu: Venue dan tanggal cantik di Indonesia seringkali di-booking 9-12 bulan sebelumnya.
2. Alokasikan Dana Cadangan Minimal 5%: Pengeluaran mendadak selalu terjadi (tambahan porsi keluarga, seragam dadakan, tips kru).
3. Jangan Bayar Pelunasan Sebelum H-14: Simpan termin pelunasan mendekati Hari H setelah seluruh pesanan diverifikasi tuntas.
4. Komunikasi Terbuka dengan Kedua Keluarga: Sepakati sejak awal porsi undangan dan pembagian tanggung jawab agar tetap harmonis.

## 02 — DASHBOARD
WEDDING COMMAND CENTER
Pantau seluruh kemajuan persiapan, status anggaran, dan RSVP tamu secara real-time.
💍 RINA & ARIF • 12 OKTOBER 2026 |  |  |  | 📍 Grand Harmony Hotel, Jakarta Selatan • COUNTDOWN: H-20 HARI
TOTAL ANGGARAN |  | TOTAL REALISASI | SISA ANGGARAN |  | PROGRESS CHECKLIST |  | ESTIMASI KURSI HADIR
⚡ NEXT THINGS TO DO (ACTION ITEMS PRIORITAS TINGGI)
NO | PRIORITAS | TUGAS & KEGIATAN KRUSIAL |  | DEADLINE | STATUS | PANDUAN EKSEKUSI
1 | Tinggi | Finalisasi rekap data tamu & konfirmasi kursi katering |  | 28 Sep 2026 | Dalam Proses | Perbarui angka RSVP di sheet 07 — GUEST LIST agar katering akurat
2 | Tinggi | Technical Meeting (TM) seluruh vendor dan kru WO di venue |  | 12 Sep 2026 | Dalam Proses | Penyelarasan layout dekorasi, panggung, dan audio sound gedung
3 | Tinggi | Pelunasan termin pembayaran vendor utama sebelum H-14 |  | 01 Okt 2026 | Belum Mulai | Pantau sisa tagihan pada sheet 06 — VENDOR
4 | Tinggi | Pengambilan seluruh kotak seserahan hias & mahar frame |  | 03 Okt 2026 | Belum Mulai | Cek kelengkapan barang pada sheet 08 — SESERAHAN
5 | Tinggi | Verifikasi berkas fisik dan kehadiran di KUA bersama wali |  | 28 Sep 2026 | Dalam Proses | Pastikan seluruh syarat pada sheet 09 — ADMINISTRASI lengkap
6 | Sedang | Gladi resik akad nikah & pembacaan ijab qobul khidmat |  | 07 Okt 2026 | Belum Mulai | Simulasi bersama calon pengantin, wali nikah, dan saksi
[8 empty] | STATUS RSVP | JUMLAH
Konfirmasi Hadir
Belum Konfirmasi
Tidak Hadir
[8 empty] | STATUS CHECKLIST | JUMLAH
Selesai
Dalam Proses
Belum Mulai

## 03 — BUDGET
BUDGET PERNIKAHAN
Rincian alokasi dana, estimasi vendor, pembayaran DP, dan realisasi pengeluaran.
TOTAL ANGGARAN |  | TOTAL ESTIMASI |  | TOTAL REALISASI |  | TOTAL DP DIBAYAR |  | SISA BUDGET (ANGGARAN - REALISASI)
NO | KATEGORI | ITEM KEBUTUHAN | REKOMENDASI VENDOR | QTY / SATUAN | ANGGARAN | ESTIMASI | REALISASI | DP DIBAYAR | SISA BUDGET | STATUS | CATATAN / DETAIL | KATEGORI | ANGGARAN | REALISASI
1 | Venue & Gedung | Sewa Grand Harmony Ballroom | Grand Harmony Hotel | 1 Paket (6 Jam) | 18000000 | 17500000 | 17500000 | 10000000 |  | Booked | Include AC, panggung, listrik 10.000 watt, 2 ruang rias | Venue & Gedung
2 | Venue & Gedung | Biaya Kebersihan & Keamanan Gedung | Pengelola Gedung | 1 Kali | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 |  | Lunas | Wajib disetor H-14 | Catering
3 | Catering | Buffet Utama Nusantara (500 pax) | Sari Rasa Catering | 500 Pax | 32500000 | 31000000 | 31000000 | 15000000 |  | Booked | Menu 6 lauk utama + sop + nasi + puding + buah segar | Dekorasi
4 | Catering | Food Stall: Sate Ayam & Siomay | Sari Rasa Catering | 300 Porsi | 5500000 | 5200000 | 5200000 | 2500000 |  | Booked | 200 porsi sate + 100 porsi siomay Bandung | MUA & Busana
5 | Catering | Food Stall: Zuppa Soup & Kambing Guling | Sari Rasa Catering | 200 Porsi | 6000000 | 5800000 | 5800000 | 3000000 |  | Booked | Favorit tamu undangan | Dokumentasi
6 | Catering | Dessert Bar & Ice Cream Corner | Gelato Bliss | 250 Cup | 2500000 | 2200000 | 2200000 | 1000000 |  | Booked | 5 varian rasa gelato premium | Undangan & Souvenir
7 | Dekorasi | Pelaminan Modern Floral (8 Meter) | Bloom & Co. Atelier | 1 Paket | 9000000 | 8500000 | 8500000 | 5000000 |  | Booked | Kombinasi fresh flowers & artificial premium | Entertainment
8 | Dekorasi | Dekorasi Lorong Masuk & Photo Booth | Bloom & Co. Atelier | 1 Paket | 3500000 | 3000000 | 3000000 | 1500000 |  | Booked | Spot photo gallery 6 frame estetik | Wedding Organizer
9 | Dekorasi | Lighting Ambience & Karpet Jalan | Bloom & Co. Atelier | 1 Set | 2000000 | 1800000 | 1800000 | 1000000 |  | Booked | Warm white ambiance + spotlight pelaminan | Seserahan & Mahar
10 | MUA & Busana | Paket Rias Pengantin Akad & Resepsi | Nadia Beauty MUA | 1 Pasang | 4000000 | 3800000 | 3800000 | 2000000 |  | Booked | Include hijab do/hair do & touch up sampai acara usai | Transport & Hotel
11 | MUA & Busana | Sewa Kebaya & Beskap Pengantin | Sanggar Rias Ayu | 2 Pasang | 3500000 | 3200000 | 3200000 | 2000000 |  | Booked | Kebaya putih akad + gaun resepsi terracotta rose | Administrasi
12 | MUA & Busana | Rias & Busana Orang Tua (4 Orang) | Sanggar Rias Ayu | 4 Orang | 2500000 | 2400000 | 2400000 | 1200000 |  | Booked | Seragam kebaya ibu & beskap bapak | Honeymoon & Cadangan
13 | MUA & Busana | Rias & Seragam Bridesmaid & Pagar Ayu | Nadia Beauty Team | 6 Orang | 2000000 | 1800000 | 1800000 | 1000000 |  | Booked | Make up natural fresh look
14 | Dokumentasi | Foto & Cinematic Video (Akad + Resepsi) | Lensa Kita Photography | 1 Paket | 5500000 | 5000000 | 5000000 | 2500000 |  | Booked | 2 Fotografer, 1 Videografer, teaser 1 menit + full video
15 | Dokumentasi | Album Kolase Exclusive + Wooden Box USB | Lensa Kita Photography | 2 Album | 1500000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 |  | Lunas | Ukuran 20x30 magnetic box
16 | Dokumentasi | Sesi Foto Prewedding Outdoor | Lensa Kita Photography | 1 Sesi | 2500000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 |  | Lunas | Lokasi Kebun Raya Bogor (include izin)
17 | Undangan & Souvenir | Cetak Undangan Fisik Hardcover Premium | Cerita Kita Undangan | 100 Pcs | 1800000 | 1600000 | 1600000 | 1000000 |  | Booked | Foil emas timbul + amplop kalkir
18 | Undangan & Souvenir | Website Undangan Digital & RSVP WhatsApp | KiteInvites Studio | 1 Paket | 450000 | 400000 | 400000 | 400000 |  | Lunas | Domain custom rinaarif.com aktif 1 tahun
19 | Undangan & Souvenir | Souvenir Custom Cutlery Set & Pouch Belacu | Manis Kenangan Souvenir | 300 Pcs | 3500000 | 3200000 | 3200000 | 2000000 |  | Booked | Include kemasan box kraft & thank you card
20 | Entertainment | Akustik Band 4 Player + Singer | Nada Harmoni Acoustic | 1 Paket (3 Jam) | 2500000 | 2200000 | 2200000 | 1000000 |  | Booked | Lagu pop romantis & jazz santai
21 | Entertainment | Professional Master of Ceremony (MC) | Mas Dimas MC | Akad & Resepsi | 2000000 | 1800000 | 1800000 | 1000000 |  | Booked | Bilingual MC bahasa Indonesia & santun
22 | Entertainment | Sound System 5.000 Watt + Genset | Thunder Audio Gedung | 1 Paket | 2200000 | 2000000 | 2000000 | 1000000 |  | Booked | Microphone wireless 4 unit
23 | Wedding Organizer | WO Hari H (6 Orang Onsite Crew) | Amanah Wedding Organizer | 1 Tim | 4500000 | 4000000 | 4000000 | 2000000 |  | Booked | Mengatur rundown, VIP guest, prasmanan, & timeline
24 | Seserahan & Mahar | Jasa Hias Kotak Akrilik Hantaran | Kotak Cinta Seserahan | 8 Kotak | 1200000 | 1000000 | 1000000 | 500000 |  | Booked | Sewa box akrilik + hias bunga artificial
25 | Seserahan & Mahar | Total Isi Seserahan CPW & CPP | Beli Mandiri | Multi Item | 10000000 | 9500000 | 8900000 | 8900000 |  | Dalam Proses | Lihat rincian pada sheet 08 — SESERAHAN
26 | Seserahan & Mahar | Cincin Kawin Rose Gold 18K | Spilla Jewelry | 2 Cincin | 4500000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 |  | Lunas | Grafir nama internal & kotak kayu custom
27 | Seserahan & Mahar | Frame Logam Mulia Mahar Kaligrafi | Kreasi Mahar Cantik | 1 Frame | 800000 | 750000 | 750000 | 750000 |  | Lunas | Emas antam 5 gram + hiasan koin kuno
28 | Transport & Hotel | Sewa Mobil Pengantin Alphard Putih | Royal Executive Rent | 12 Jam | 1800000 | 1600000 | 1600000 | 1000000 |  | Booked | Include driver, bensin & pita dekorasi
29 | Transport & Hotel | Kamar Hotel Keluarga & Persiapan | Grand Harmony Hotel | 2 Kamar (1 Malam) | 1600000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 |  | Lunas | Dekat dengan ballroom utama
30 | Administrasi | Biaya Nikah KUA Luar Kantor & Legalitas | KUA Setempat | 1 Paket | 900000 | 850000 | 850000 | 850000 |  | Lunas | Lihat rincian pada sheet 09 — ADMINISTRASI
31 | Honeymoon & Cadangan | Paket Honeymoon Bali Intimate (4D3N) | Nusantara Tour | 1 Paket | 4500000 | 4200000 | 4200000 | 2000000 |  | Booked | Tiket PP + Private Pool Villa Ubud
TOTAL KESELURUHAN PENGELUARAN | [9 empty] | Dalam Proses | Untuk tips kru, parkir, dan konsumsi panitia

## 04 — CHECKLIST
CHECKLIST PERSIAPAN PERNIKAHAN
Pantau seluruh tugas persiapan pernikahanmu dari H-12 Bulan hingga Hari Bahagia.
TOTAL TUGAS |  | TUGAS SELESAI |  | DALAM PROSES |  | BELUM MULAI | PROGRESS KELENGKAPAN
✓ | NO | TASK / KEGIATAN | FASE WAKTU | KATEGORI | PRIORITAS | TARGET DEADLINE | STATUS | CATATAN & PIC
✓ | 1 | Diskusi awal keluarga besar dan penentuan tanggal pernikahan | 12–9 Bulan | Umum | Tinggi | 12 Nov 2025 | Selesai | Tanggal disepakati 12 Oktober 2026
✓ | 2 | Menentukan total anggaran maksimal & komitmen pembagian budget | 12–9 Bulan | Budget | Tinggi | 20 Nov 2025 | Selesai | Alokasi budget Rp120 Juta
✓ | 3 | Menentukan konsep pernikahan (Tradisional Modern / Intimate) | 12–9 Bulan | Konsep | Sedang | 01 Des 2025 | Selesai | Tema romantic plum floral
✓ | 4 | Survey dan booking venue akad & resepsi (Grand Harmony) | 12–9 Bulan | Venue | Tinggi | 15 Des 2025 | Selesai | DP ballroom telah disetor
✓ | 5 | Menyusun estimasi kasar jumlah tamu undangan kedua belah pihak | 12–9 Bulan | Tamu | Tinggi | 05 Jan 2026 | Selesai | Target 250 undangan / 500 pax
✓ | 6 | Survey dan pemilihan vendor catering (Test food menu utama) | 8–6 Bulan | Catering | Tinggi | 15 Feb 2026 | Selesai | Sari Rasa Catering dipilih
✓ | 7 | Survey dan booking vendor dekorasi pelaminan & photobooth | 8–6 Bulan | Dekorasi | Tinggi | 28 Feb 2026 | Selesai | Bloom & Co. Atelier
✓ | 8 | Booking MUA pengantin, keluarga, dan busana pernikahan | 8–6 Bulan | MUA & Busana | Tinggi | 15 Mar 2026 | Selesai | Nadia Beauty & Sanggar Ayu
✓ | 9 | Booking tim dokumentasi foto & cinematic video | 8–6 Bulan | Dokumentasi | Tinggi | 30 Mar 2026 | Selesai | Lensa Kita Photography
✓ | 10 | Sesi foto pre-wedding outdoor & pemilihan foto terbaik | 8–6 Bulan | Dokumentasi | Sedang | 15 Apr 2026 | Selesai | Foto di Kebun Raya Bogor sukses
✓ | 11 | Menentukan pengiring pengantin (Bridesmaid & Groomsmen) | 8–6 Bulan | Panitia | Rendah | 30 Apr 2026 | Selesai | 6 sahabat dekat CPW & CPP
✓ | 12 | Desain & cetak sampel undangan fisik hardcover | 5–3 Bulan | Undangan | Sedang | 15 Mei 2026 | Selesai | Sample foil disetujui
✓ | 13 | Pembuatan website undangan digital & RSVP form online | 5–3 Bulan | Undangan | Sedang | 30 Mei 2026 | Selesai | Domain rinaarif.com siap
✓ | 14 | Membeli dan mengumpulkan barang seserahan kotak 1-4 | 5–3 Bulan | Seserahan | Tinggi | 15 Jun 2026 | Selesai | Ibadah, skincare & pakaian siap
✓ | 15 | Booking wedding organizer (WO) & tim pendukung Hari H | 5–3 Bulan | WO | Tinggi | 30 Jun 2026 | Selesai | Amanah WO 6 crew onsite
✓ | 16 | Fitting pertama busana pengantin & orang tua kedua pihak | 5–3 Bulan | Busana | Tinggi | 10 Jul 2026 | Selesai | Penyesuaian ukuran kebaya
✓ | 17 | Memilih souvenir pernikahan & memesan kemasan custom | 5–3 Bulan | Souvenir | Sedang | 20 Jul 2026 | Selesai | Pouch cutlery set diproduksi
✓ | 18 | Pemesanan cincin kawin emas & ukir grafir nama | 5–3 Bulan | Mahar | Tinggi | 30 Jul 2026 | Selesai | Spilla Jewelry rose gold
✓ | 19 | Booking hiburan musik akustik & Master of Ceremony (MC) | 5–3 Bulan | Entertainment | Sedang | 05 Agu 2026 | Selesai | Nada Harmoni & Mas Dimas MC
⏳ | 20 | Membeli kelengkapan seserahan kotak 5-8 & pesan jasa hias | 2–1 Bulan | Seserahan | Tinggi | 15 Agu 2026 | Dalam Proses | Kotak makeup & bodycare dipacking
⏳ | 21 | Mengurus surat pengantar RT/RW dan formulir N1-N4 Kelurahan | 2–1 Bulan | Administrasi | Tinggi | 20 Agu 2026 | Dalam Proses | Berkas CPW selesai, CPP on process
⏳ | 22 | Pemeriksaan kesehatan pranikah & imunisasi TT di Puskesmas | 2–1 Bulan | Administrasi | Tinggi | 25 Agu 2026 | Dalam Proses | Sertifikat Elsimil dalam proses
⏳ | 23 | Pendaftaran online kehendak nikah di SIMKAH Kemenag | 2–1 Bulan | Administrasi | Tinggi | 01 Sep 2026 | Dalam Proses | Bayar billing PNBP bedol
⏳ | 24 | Finalisasi data guest list & penomoran amplop undangan fisik | 2–1 Bulan | Tamu | Tinggi | 05 Sep 2026 | Dalam Proses | 55 nama inti telah diinput
⏳ | 25 | Distribusi undangan fisik ke keluarga besar & relasi VIP | 2–1 Bulan | Undangan | Tinggi | 10 Sep 2026 | Dalam Proses | Kurir & pengantaran bertahap
⏳ | 26 | Broadcast website undangan digital via WhatsApp | 2–1 Bulan | Undangan | Sedang | 15 Sep 2026 | Dalam Proses | Blast gelombang 1 dimulai
⬜ | 27 | Meeting teknis keluarga (pembagian seragam & konsumsi) | 2–1 Bulan | Keluarga | Sedang | 20 Sep 2026 | Belum Mulai | Diagendakan akhir pekan
⬜ | 28 | Fitting kedua / final busana pengantin & orang tua | 2–1 Bulan | Busana | Tinggi | 25 Sep 2026 | Belum Mulai | Memastikan kenyamanan saat duduk
⏳ | 29 | Technical meeting (TM) seluruh vendor di venue acara | H-30 | Vendor | Tinggi | 12 Sep 2026 | Dalam Proses | Koordinasi layout & kelistrikan
⏳ | 30 | Penyusunan rundown detail acara akad & resepsi bersama WO | H-30 | WO | Tinggi | 15 Sep 2026 | Dalam Proses | Draft v2 telah dibagikan
⬜ | 31 | Konfirmasi final menu & jumlah porsi dengan vendor catering | H-30 | Catering | Tinggi | 20 Sep 2026 | Belum Mulai | Menyesuaikan angka RSVP sementara
⏳ | 32 | Cek progress pembuatan frame mahar dan jasa hias seserahan | H-30 | Seserahan | Sedang | 25 Sep 2026 | Dalam Proses | Kotak akrilik mulai dihias
⬜ | 33 | Mengikuti Bimbingan Perkawinan (Bimwin) mandiri / KUA | H-30 | Administrasi | Tinggi | 28 Sep 2026 | Belum Mulai | Jadwal KUA kecamatan
⬜ | 34 | Follow up RSVP tamu undangan & rekap kepastian hadir | H-14 | Tamu | Tinggi | 28 Sep 2026 | Belum Mulai | Update sheet 07 — GUEST LIST
⬜ | 35 | Pelunasan termin pembayaran seluruh vendor sesuai kontrak | H-14 | Budget | Tinggi | 01 Okt 2026 | Belum Mulai | Pantau sheet 06 — VENDOR
⬜ | 36 | Pengambilan frame mahar dan seluruh kotak seserahan hias | H-14 | Seserahan | Sedang | 03 Okt 2026 | Belum Mulai | Disimpan di ruangan aman ber-AC
⬜ | 37 | Perawatan spa pra-nikah, facial, lulur & relaksasi tubuh | H-14 | Pribadi | Rendah | 05 Okt 2026 | Belum Mulai | Self care calon pengantin
⬜ | 38 | Konfirmasi final seluruh vendor H-7 (PIC, jam tiba, armada) | H-7 | Vendor | Tinggi | 05 Okt 2026 | Belum Mulai | Dipimpin oleh Koordinator WO
⬜ | 39 | Gladi resik akad nikah & pembacaan ijab qobul | H-7 | Acara | Tinggi | 07 Okt 2026 | Belum Mulai | Bersama wali & saksi nikah
⬜ | 40 | Menyiapkan amplop tips untuk petugas keamanan, kebersihan & driver | H-7 | Keuangan | Sedang | 09 Okt 2026 | Belum Mulai | Diserahkan ke bendahara keluarga
⬜ | 41 | Packing busana, perhiasan, sepatu, dan aksesoris ke dalam koper | H-7 | Logistik | Tinggi | 10 Okt 2026 | Belum Mulai | Label koper CPW & CPP jelas
⬜ | 42 | Check-in kamar hotel persiapan pengantin & keluarga | H-1 | Hotel | Tinggi | 11 Okt 2026 | Belum Mulai | Kamar 302 & 304 Grand Harmony
⬜ | 43 | Loading vendor dekorasi, audio, dan lighting di venue | H-1 | Venue | Tinggi | 11 Okt 2026 | Belum Mulai | Mulai jam 20.00 WIB
⬜ | 44 | Istirahat cukup, hindari makanan berminyak, tidur lebih awal | H-1 | Pribadi | Tinggi | 11 Okt 2026 | Belum Mulai | Kondisi tubuh prima untuk Hari H
⬜ | 45 | MUA mulai merias pengantin & keluarga (Jam 04.30 WIB) | Hari H | MUA | Tinggi | 12 Okt 2026 | Belum Mulai | Sesuai jadwal Nadia Beauty
⬜ | 46 | Pelaksanaan prosesi Akad Nikah sakral (Jam 08.00 WIB) | Hari H | Acara | Tinggi | 12 Okt 2026 | Belum Mulai | Dipandu penghulu KUA & WO
⬜ | 47 | Pelaksanaan Resepsi Pernikahan penuh bahagia (Jam 11.00 WIB) | Hari H | Acara | Tinggi | 12 Okt 2026 | Belum Mulai | Menyambut keluarga dan sahabat

## 05 — TIMELINE
TIMELINE & ROADMAP PERNIKAHAN
Pemetaan tonggak pencapaian (milestone) dan jadwal persiapan terpadu.
FASE 1 • H-12 s/d H-9 Bulan |  |  | FASE 2 • H-8 s/d H-6 Bulan |  |  | FASE 3 • H-5 s/d H-3 Bulan
Fondasi & Anggaran |  |  | Core Vendors |  |  | Desain & Busana
Penentuan tanggal, komitmen budget, booking venue akad & ballroom. |  |  | Test food catering, booking dekorasi, MUA, dokumentasi, foto prewed. |  |  | Cetak undangan, booking WO, fitting busana, cicil seserahan & cincin.
FASE 4 • H-2 s/d H-1 Bulan |  |  | FASE 5 • H-14 s/d H-1 |  |  | FASE 6 • HARI H
Administrasi & Tamu |  |  | Final Countdown |  |  | The Big Day
Berkas KUA SIMKAH, sebar undangan, packing seserahan, rundown. |  |  | Pelunasan vendor, TM vendor, gladi resik, check-in hotel persiapan. |  |  | Akad nikah khidmat, resepsi bahagia, dokumentasi kenangan abadi.
📅 JADWAL MASTER PERSIAPAN & PENANGGUNG JAWAB (PIC)
NO | TAHAPAN WAKTU | AGENDA & TARGET EKSEKUSI |  | DEADLINE | PIC UTAMA | STATUS | CATATAN KOORDINASI
1 | H-12 Bulan | Pertemuan kedua keluarga, penentuan tanggal, alokasi budget |  | 15 Nov 2025 | Kedua Calon & Ortu | Selesai | Disepakati tanggal 12 Okt 2026
2 | H-11 Bulan | Survey venue ballroom Jakarta Selatan & ketersediaan tanggal |  | 15 Des 2025 | Arif & Rina | Selesai | Grand Harmony Ballroom di-booking
3 | H-9 Bulan | Test food catering keluarga & survey paket rekanan |  | 15 Feb 2026 | Ibu Rina & Arif | Selesai | Sari Rasa 500 pax dipilih
4 | H-8 Bulan | Booking dekorasi pelaminan modern floral & dokumentasi foto |  | 15 Mar 2026 | Rina | Selesai | Bloom & Co. & Lensa Kita
5 | H-7 Bulan | Booking MUA pengantin, busana akad, dan seragam keluarga |  | 15 Apr 2026 | Rina & Ibu | Selesai | Nadia Beauty & Sanggar Ayu
6 | H-6 Bulan | Sesi foto prewedding di Kebun Raya Bogor |  | 15 Mei 2026 | Arif & Rina | Selesai | Teaser prewed siap
7 | H-5 Bulan | Finalisasi desain undangan fisik, digital, dan souvenir |  | 15 Jun 2026 | Arif | Selesai | Undangan dicetak 100 pcs
8 | H-4 Bulan | Booking Wedding Organizer (WO) & cicil belanja seserahan |  | 15 Jul 2026 | Arif & Rina | Selesai | Amanah WO siap berkolaborasi
9 | H-3 Bulan | Fitting pertama busana pengantin & beli cincin kawin |  | 15 Agu 2026 | Rina & Arif | Selesai | Spilla Jewelry rose gold
10 | H-2 Bulan | Pengurusan surat RT/RW, Kelurahan N1-N4 & Puskesmas |  | 10 Sep 2026 | Arif & Ayah Rina | Dalam Proses | Surat rekomendasi nikah diurus
11 | H-1 Bulan | Distribusi undangan fisik & broadcast website undangan |  | 20 Sep 2026 | Keluarga Besar | Dalam Proses | Distribusi berjalan 70%
12 | H-30 | Technical Meeting seluruh vendor & tim WO di venue |  | 12 Sep 2026 | WO & Tim Vendor | Dalam Proses | Rundown v2 diselaraskan
13 | H-14 | Rekap final RSVP tamu undangan & pelunasan seluruh vendor |  | 28 Sep 2026 | Arif & Rina | Belum Mulai | Katering disesuaikan RSVP
14 | H-7 | Gladi resik akad nikah, serah terima berkas KUA, packing koper |  | 05 Okt 2026 | Seluruh Panitia | Belum Mulai | Memastikan mental & fisik prima
15 | H-1 | Loading vendor dekorasi, check in hotel, briefing akhir WO |  | 11 Okt 2026 | WO & Keluarga | Belum Mulai | Istirahat cukup jam 21.00
16 | Hari H | Akad Nikah Khidmat (08.00) & Resepsi Pernikahan (11.00) |  | 12 Okt 2026 | Seluruh Pihak | Belum Mulai | Puncak hari bahagia

## 06 — VENDOR
VENDOR DIRECTORY & PAYMENT TRACKER
Daftar kontak vendor rekanan, nilai kontrak, termin DP, dan jadwal pelunasan.
TOTAL KONTRAK VENDOR |  | TOTAL DP TERBAYAR |  | SISA TAGIHAN PELUNASAN |  | VENDOR SUDAH LUNAS |  | PROGRESS PELUNASAN
NO | NAMA VENDOR | KATEGORI | KONTAK / PIC | INSTAGRAM | NILAI KONTRAK | DP DIBAYAR | SISA PELUNASAN | DEADLINE PELUNASAN | STATUS BAYAR | CATATAN / BENEFIT
1 | Grand Harmony Ballroom | Venue | Pak Gunawan (0812-3456-7890) | @grandharmony_ballroom | 17500000 | 10000000 |  | 28 Sep 2026 | Booked | Include AC central, soundsystem gedung, 2 ruang rias VIP
2 | Sari Rasa Catering | Catering | Ibu Dewi (0813-8888-1234) | @sarirasa_catering | 44200000 | 21500000 |  | 28 Sep 2026 | Booked | Paket buffet 500 pax + 3 food stall favorit + bonus 50 porsi
3 | Bloom & Co. Atelier | Dekorasi | Mba Clara (0811-9988-7766) | @bloomandco_wedding | 13300000 | 7500000 |  | 28 Sep 2026 | Booked | Pelaminan 8 meter fresh flowers, photobooth, karpet rose petal
4 | Nadia Beauty MUA | MUA | Nadia Safira (0856-7788-9900) | @nadiabeauty_mua | 5600000 | 3000000 |  | 01 Okt 2026 | Booked | Rias pengantin akad & resepsi + retouch + rias ibu & pagar ayu
5 | Sanggar Rias Ayu | Busana | Ibu Ayu (0815-4433-2211) | @sanggarayu_kebaya | 5600000 | 3200000 |  | 01 Okt 2026 | Booked | 2 pasang baju pengantin + beskap bapak & kebaya ibu 4 stel
6 | Lensa Kita Photography | Dokumentasi | Mas Fajar (0817-6655-4433) | @lensakita_photo | 8500000 | 6000000 |  | 01 Okt 2026 | Booked | 2 Foto, 1 Video cinematic, teaser 1 min, album kolase 20x30
7 | Cerita Kita Undangan | Undangan | Admin (0821-3344-5566) | @ceritakita_invitation | 1600000 | 1000000 |  | 25 Sep 2026 | Booked | Cetak undangan fisik 100 pcs foil emas + kartu ucapan terima kasih
8 | KiteInvites Studio | Undangan Digital | Mas Bayu (0852-1122-3344) | @kiteinvites | 400000 | 400000 |  | 15 Mei 2026 | Lunas | Website rinaarif.com + musik latar + RSVP WhatsApp otomatis
9 | Manis Kenangan Souvenir | Souvenir | Ibu Maya (0878-9900-1122) | @maniskenangan_souvenir | 3200000 | 2000000 |  | 25 Sep 2026 | Booked | 300 cutlery set pouch belacu estetik + sablon inisial
10 | Nada Harmoni Acoustic | Entertainment | Mas Rangga (0819-2233-4455) | @nadaharmoni_band | 2200000 | 1000000 |  | 05 Okt 2026 | Booked | Akustik 4 personil + singer profesional
11 | Mas Dimas MC | MC | Dimas Setiawan (0812-7766-5544) | @masdimas_mc | 1800000 | 1000000 |  | 05 Okt 2026 | Booked | MC akad & resepsi komunikatif & berpengalaman
12 | Thunder Audio Gedung | Sound System | Pak Slamet (0813-2211-0099) | @thunder_audiosystem | 2000000 | 1000000 |  | 28 Sep 2026 | Booked | Sound 5000 watt + 4 wireless mic + operator standby
13 | Amanah Wedding Organizer | Wedding Organizer | Mba Ratih (0857-4455-6677) | @amanah_wo | 4000000 | 2000000 |  | 05 Okt 2026 | Booked | 6 Crew onsite mengatur alur acara, konsumsi, dan VIP guest
14 | Kotak Cinta Seserahan | Jasa Hias | Mba Wulan (0818-0011-2233) | @kotakcinta_hantaran | 1000000 | 500000 |  | 20 Sep 2026 | Booked | Sewa 8 box akrilik mewah + bunga artificial premium
15 | Spilla Jewelry | Cincin Kawin | Customer Care (0822-8877-6655) | @spillajewelry | 4200000 | 4200000 |  | 30 Jul 2026 | Lunas | 2 Cincin rose gold 18K + grafir laser nama
16 | Royal Executive Rent | Transport | Pak Harto (0811-3322-1100) | @royalrent_jakarta | 1600000 | 1000000 |  | 05 Okt 2026 | Booked | Sewa Alphard putih 12 jam include bensin, driver & dekorasi bunga
TOTAL KONTRAK & PEMBAYARAN VENDOR

## 07 — GUEST LIST
DAFTAR TAMU
Kelola daftar undangan, klasifikasi hubungan keluarga/rekan, alokasi kursi, dan RSVP.
TOTAL UNDANGAN |  | TOTAL KURSI | SUDAH RSVP | KONFIRMASI HADIR | BELUM RSVP | TIDAK HADIR | ESTIMASI KURSI HADIR
NO | NAMA TAMU | TAMU DARI | HUBUNGAN | JENIS UNDANGAN | JUMLAH KURSI | STATUS UNDANGAN | RSVP | CATATAN / MEJA
1 | Sasa & Suami | CPW | Teman Kerja | Cetak | 2 | Terkirim | Hadir | Rekan divisi HRD
2 | Rina | CPP | Teman Sekolah | Digital | 3 | Belum | Belum | Sahabat SMA Arif
3 | Budi | CPP | Teman Kerja | Cetak | 1 | Terkirim | Hadir | Senior Programmer
4 | Andi dan keluarga | CPP | Keluarga | Digital | 3 | Terkirim | Hadir | Sepupu dari Ibu CPP
5 | Sarah | CPP | Teman Sekolah | Cetak | 2 | Terkirim | Hadir | Alumni SMP
6 | Dika | CPP | Teman Sekolah | Digital | 1 | Belum | Belum | Sahabat futsal
7 | Fajar | CPP | Teman Sekolah | Digital | 1 | Belum | Belum | Teman satu band
8 | Tante Ani | CPW | Keluarga | Digital | 2 | Terkirim | Hadir | Tante kandung CPW
9 | Bu Sari | CPW | Teman Kerja | Cetak | 1 | Belum | Belum | Manager Keuangan
10 | Pak Hendra | CPW | Teman Kerja | Digital | 2 | Belum | Belum | Direktur operasional
11 | Raka | CPP | Teman Kerja | Cetak | 3 | Terkirim | Hadir | Rekan satu divisi
12 | Kak Dini | CPP | Teman Sekolah | Cetak | 1 | Terkirim | Hadir | Senior kampus
13 | Bu Wati | CPP | Keluarga | Digital | 3 | Terkirim | Hadir | Keluarga Semarang
14 | Pak Joko | CPW | Tetangga | Digital | 2 | Belum | Belum | Ketua RT lingkungan CPW
15 | Sinta | CPW | Teman Kerja | Cetak | 1 | Belum | Belum | Marketing team
16 | Reza | CPW | Teman Sekolah | Digital | 1 | Belum | Tidak Hadir | Ada dinas luar kota
17 | Nanda | CPW | Teman Sekolah | Digital | 2 | Terkirim | Hadir | Teman sebangku SMA
18 | Tia | CPW | Teman Kuliah | Digital | 1 | Terkirim | Hadir | Teman KKN
19 | Deni | CPP | Teman Sekolah | Cetak | 1 | Terkirim | Hadir | Sahabat dekat
20 | Sarah Lestari | CPW | Keluarga | Cetak | 1 | Terkirim | Hadir | Sepupu dekat
21 | Dika Pratama | CPP | Teman Sekolah | Digital | 2 | Terkirim | Hadir | Teman kampus
22 | Fajar Nugraha | CPP | Teman Sekolah | Cetak | 1 | Terkirim | Hadir | Groomsman
23 | Tante Ani Surabaya | CPP | Keluarga | Digital | 2 | Terkirim | Hadir | Rombongan dari Jatim
24 | Bu Sari Mulyadi | CPP | Keluarga | Digital | 3 | Terkirim | Hadir | Uwak kandung
25 | Pak Hendra Jaya | CPP | Teman Kerja | Digital | 1 | Terkirim | Hadir | Kolega kantor pusat
26 | Raka Ramadhan | CPP | Teman Kerja | Cetak | 3 | Belum | Belum | Tamu VIP Kantor
27 | Kak Dini Safira | CPW | Teman Sekolah | Digital | 2 | Belum | Belum | Bridesmaid
28 | Bu Wati Kartika | CPW | Teman Sekolah | Cetak | 1 | Belum | Belum | Teman SMA
29 | Pak Hendra K. | CPW | Keluarga | Cetak | 1 | Terkirim | Hadir | Pakde CPW
30 | Raka Aditya | CPP | Teman Sekolah | Digital | 2 | Terkirim | Hadir | Teman masa kecil
31 | Kak Dini Anggraini | CPP | Teman Kerja | Digital | 1 | Terkirim | Hadir | Head of Content
32 | Bu Wati Solo | CPP | Teman Sekolah | Cetak | 1 | Terkirim | Hadir | Teman SMP
33 | Pak Joko Widodo | CPW | Keluarga | Digital | 1 | Terkirim | Hadir | Om dari Bandung
34 | Sinta Kartika | CPW | Teman Kerja | Digital | 2 | Terkirim | Hadir | Bridesmaid
35 | Reza Rahadian | CPW | Teman Kerja | Cetak | 1 | Terkirim | Hadir | Tim Desain
36 | Nanda Putri | CPW | Teman Sekolah | Cetak | 2 | Terkirim | Hadir | Sahabat SMA
37 | Sasa & Suami | CPW | Teman Sekolah | Cetak | 3 | Terkirim | Hadir | Teman kuliah arsitektur
38 | Rina Fitriani | CPW | Keluarga | Digital | 1 | Belum | Belum | Keluarga Solo
39 | Budi Hartono | CPW | Teman Sekolah | Cetak | 3 | Belum | Belum | Teman SMA
40 | Andi dan keluarga | CPP | Teman Kerja | Digital | 2 | Belum | Belum | Lead Engineering
41 | Sarah Amalia | CPP | Teman Sekolah | Digital | 1 | Terkirim | Hadir | Teman kampus
42 | Dika Permana | CPP | Teman Sekolah | Digital | 1 | Terkirim | Hadir | Groomsman
43 | Fajar Sidik | CPP | Keluarga | Cetak | 1 | Terkirim | Hadir | Om kandung
44 | Tante Ani Depok | CPP | Keluarga | Digital | 2 | Terkirim | Hadir | Keluarga Depok
45 | Bu Sari Wardani | CPP | Keluarga | Cetak | 1 | Terkirim | Hadir | Bude CPP
46 | Pak Hendra Wijaya | CPW | Teman Sekolah | Cetak | 2 | Terkirim | Hadir | Rekan bisnis ayah
47 | Raka Purnama | CPW | Teman Sekolah | Digital | 1 | Terkirim | Hadir | Teman kampus
48 | Dimas & Partner | CPP | Teman Kuliah | Digital | 2 | Terkirim | Hadir | Teman kos Bandung
49 | Maya & Suami | CPW | Teman Kuliah | Digital | 2 | Terkirim | Hadir | Teman bimbingan skripsi
50 | Kevin Sanjaya | CPP | Teman Kerja | Digital | 1 | Terkirim | Hadir | Product Manager
51 | Fitri & Keluarga | CPW | Tetangga | Cetak | 3 | Terkirim | Hadir | Tetangga samping rumah
52 | Aditya Rahman | CPP | Teman Sekolah | Digital | 1 | Terkirim | Tidak Hadir | Sedang tugas luar negeri
53 | Nadia Paramita | CPW | Teman Kerja | Cetak | 2 | Terkirim | Hadir | Rekan HRD
54 | Bambang & Istri | CPP | Keluarga | Cetak | 2 | Terkirim | Hadir | Paklek CPP
55 | dr. Hendro & Istri | CPW | Keluarga | Cetak | 2 | Terkirim | Hadir | Dokter keluarga / Om

## 08 — SESERAHAN
LIST SESERAHAN
Perencanaan dan realisasi 8 kotak seserahan pernikahan impian.
BUDGET SESERAHAN |  | REALISASI SESERAHAN |  | SISA BUDGET SESERAHAN |  | TOTAL BARANG | STATUS SELESAI
NO | KATEGORI | BARANG | BRAND | ANGGARAN | REALISASI | STATUS | CATATAN / TOKO | KATEGORI SESERAHAN | REALISASI
1 | 1. Perlengkapan Ibadah | Al-Qur'an Tajwid Terjemahan A5 | Cordoba Premium | 300000 | 280000 | Done | Cover emboss rose gold | 1. Perlengkapan Ibadah
|  | Mukena Silk Sutra Bordir | Tazkia Hijab | 650000 | 600000 | Done | Bahan lembut include sajadah muka | 2. Pakaian & Hijab
|  | Sajadah Tenun Turki Premium | Lokal Brand | 250000 | 250000 | Done | Warna beige motif kubah | 3. Skincare Routine
|  | Tasbih Mutiara Kristal | Lokal Handmade | 150000 | 120000 | Done | 33 butir kristal cantik | 4. Bodycare & Haircare
TOTAL 1. PERLENGKAPAN IBADAH | [7 empty] | 5. Makeup & Kosmetik
2 | 2. Pakaian & Hijab | Dress Pesta Silk Satin | Zara | 850000 | 799000 | Done | Warna dusty rose ukuran M | 6. Tas, Sepatu & Aksesoris
|  | Setelan Gamis Modest | Hijup | 700000 | 650000 | Done | Bahan flowy elegan | 7. Elektronik & Styling Tools
|  | Hijab Voal Ultrafine | Buttonscarves | 425000 | 425000 | Done | Motif Monogram Series | 8. Paket Bedding & Perlengkapan Kamar
|  | Pashmina Silk Ceruty | Elzatta | 175000 | 150000 | Done | Warna champagne nude
|  | Set Baju Tidur Piyama Satin | Sorex | 250000 | 220000 | Done | Model kimono tidur
TOTAL 2. PAKAIAN & HIJAB
3 | 3. Skincare Routine | Facial Wash Low pH Cleanser | Skintific | 120000 | 99000 | Done | Gentle cleanser ceramide
|  | Hydrating & Soothing Toner | Skintific | 160000 | 135000 | Done | Centella soothing toner
|  | Moisturizer Gel 5X Ceramide | The Originote | 90000 | 75000 | Done | Lock moisture 24 jam
|  | Sunscreen SPF 50+ PA++++ | Azarine | 110000 | 89000 | Done | Hydrasoothe sun gel
|  | Brightening Glow Serum | Avoskin | 170000 | 145000 | Done | Miraculous refining serum
TOTAL 3. SKINCARE ROUTINE
4 | 4. Bodycare & Haircare | Body Lotion Gluta-Hya Flawless | Vaseline | 95000 | 80000 | Done | Serum burst UV lotion
|  | Goat Milk Shower Body Wash | The Bath Box | 160000 | 145000 | Done | Aroma almond vanilla
|  | Shampoo Extraordinary Oil | L'Oreal | 140000 | 125000 | Done | Untuk rambut berkilau
|  | Conditioner Total Repair 5 | L'Oreal | 150000 | 135000 | Done | Melembutkan rambut
|  | Hair Creambath Mask Nutritive | Makarizo | 110000 | 95000 | Done | Kandungan royal jelly
|  | Eau De Parfum 100ml | HMNS (Orgasm) | 380000 | 375000 | Done | Aroma vanila mawar mewah
TOTAL 4. BODYCARE & HAIRCARE
5 | 5. Makeup & Kosmetik | Cushion Copy Paste SPF 35 | Somethinc | 220000 | 189000 | Done | Shade Buttercream medium
|  | Loose Powder Silky Smooth | Make Over | 145000 | 125000 | Done | Matte finish natural
|  | Eyeshadow Palette Goddess | ESQA | 260000 | 230000 | Done | 9 warna shimmer & earthy tone
|  | Blush On Cheek Souffle | Rollover Reaction | 140000 | 120000 | Done | Warna peach blush
|  | Sky High Waterproof Mascara | Maybelline | 150000 | 135000 | Done | Melentikkan tahan 24 jam
|  | Lip Tint Velvet Mousse | Dear Me Beauty | 120000 | 99000 | Done | Warna Dear Amanda
|  | Setting Spray Lock Makeup | Studio Tropik | 130000 | 115000 | Done | DreamSetter glowing spray
TOTAL 5. MAKEUP & KOSMETIK
6 | 6. Tas, Sepatu & Aksesoris | Quilted Tweed Shoulder Bag | Charles & Keith | 1200000 | 1150000 | Done | Tas selempang elegan
|  | Pointed Toe Flats Shoes | Pedro | 950000 | 899000 | Done | Warna cream size 38
|  | Jam Tangan Petite Rose Gold | Daniel Wellington | 2200000 | 2050000 | Done | Dial putih mesh strap
|  | Dompet Lipat Kulit Mini | Fossil | 650000 | 580000 | Done | Bahan leather soft rose
TOTAL 6. TAS, SEPATU & AKSESORIS
7 | 7. Elektronik & Styling Tools | Hair Dryer Fast Dry Ionic | Philips | 450000 | 399000 | Done | Teknologi pelindung panas
|  | Catokan Pelurus Keratin Therapy | Remington | 750000 | 680000 | Done | Plat keramik keratin
|  | Pembersih Wajah Silikon Sonic | InFace / Foreo | 280000 | 240000 | Done | Waterproof vibrating brush
TOTAL 7. ELEKTRONIK & STYLING TOOLS
8 | 8. Paket Bedding & Perlengkapan Kamar | Bedcover Set King Size Tencel | Kintakun Jacquard | 950000 | 890000 | Done | Sprei 180x200 tencel luxury
|  | Scented Candle Aromatherapy | Bath & Body Works | 350000 | 300000 | Done | Aroma Japanese Cherry
|  | Bathrobe Couple Waffle Cotton | Lokal Craft | 300000 | 280000 | Done | Bordir Mr & Mrs
TOTAL 8. PAKET BEDDING & PERLENGKAPAN KAMAR
TOTAL KESELURUHAN SESERAHAN

## 09 — ADMINISTRASI
ADMINISTRASI PERSIAPAN PERNIKAHAN
Panduan kelengkapan berkas resmi KUA/Catatan Sipil dan alur birokrasi pendaftaran.
📑 SYARAT DOKUMEN CALON PENGANTIN (WANITA & PRIA)
NO | SYARAT / DOKUMEN PERSYARATAN | ESTIMASI BIAYA | STATUS BERKAS | CATATAN / KETERANGAN PRAKTIS
1 | Surat pengantar nikah dari RT / RW setempat (CPW & CPP) | 0 | Selesai | Bawa fotokopi KTP dan KK asli untuk pengantar
2 | Surat keterangan nikah dari Kelurahan (Model N1 s/d N4) | 0 | Selesai | Diurus di kantor kelurahan domisili
3 | Fotokopi KTP kedua calon pengantin (masing-masing 4 lembar) | 10000 | Selesai | Fotokopi jelas tidak buram
4 | Fotokopi Kartu Keluarga (KK) kedua calon pengantin | 5000 | Selesai | Data alamat harus sesuai dengan KTP
5 | Fotokopi Akta Kelahiran kedua calon pengantin | 5000 | Selesai | Untuk verifikasi nama orang tua
6 | Fotokopi Ijazah terakhir kedua calon pengantin | 10000 | Selesai | Menyelaraskan ejaan nama di buku nikah
7 | Pas foto 2x3 (4 lbr) & 4x6 (2 lbr) latar belakang warna biru | 150000 | Selesai | Baju berkerah rapi / jas, cetak doff studio
8 | Surat keterangan sehat pranikah dari Puskesmas setempat | 200000 | Selesai | Cek lab darah, hemoglobin, dan imunisasi TT wanita
9 | Persetujuan kedua calon pengantin (Formulir Model N7) | 0 | Selesai | Ditandatangani kedua belah pihak
10 | Fotokopi KTP orang tua / wali nikah (ayah kandung) | 5000 | Selesai | Jika ayah wafat sertakan surat akta kematian
11 | Fotokopi KTP 2 orang saksi nikah | 5000 | Selesai | Saksi dari pihak keluarga yang sudah dewasa
12 | Surat rekomendasi nikah dari KUA asal (Surat Numpang Nikah) | 20000 | Selesai | Khusus jika akad diadakan di kecamatan berbeda
13 | Pendaftaran online kehendak nikah di SIMKAH Kemenag | 0 | Selesai | Melalui portal simkah.kemenag.go.id
14 | Biaya nikah di luar kantor KUA (Bedol / Hari Libur) | 600000 | Selesai | Setor resmi via kode billing Simponi PNBP ke Bank
15 | Materai 10.000 (8 lembar untuk berkas & surat pernyataan) | 80000 | Selesai | Ditempel pada surat pernyataan & perjanjian
16 | Sertifikat Elektronik Siap Nikah & Hamil (Aplikasi ELSIMIL) | 0 | Selesai | Unduh sertifikat hijau dari BKKBN
17 | Buku & Bimbingan Perkawinan (Bimwin) mandiri / KUA | 0 | Dalam Proses | Wajib diikuti calon pengantin sebelum akad
18 | Fotokopi KTP & KK saksi dan wali nikah legalisir | 10000 | Dalam Proses | Diserahkan ke petugas pencatat nikah
19 | Map folder arsip berkas pernikahan tahan air | 25000 | Selesai | Menyimpan seluruh dokumen asli agar aman
20 | Biaya administrasi operasional / transport penghulu KUA | 200000 | Dalam Proses | Disiapkan amplop rapi oleh panitia keluarga
TOTAL BIAYA ADMINISTRASI PERSIAPAN PERNIKAHAN
🏛️ ALUR PENDAFTARAN PERNIKAHAN RESMI (KUA / CATATAN SIPIL)
Langkah 1 | Datang ke Pengurus RT / RW Setempat | Membawa fotokopi KK dan KTP asli kedua calon untuk mendapatkan Surat Pengantar Nikah resmi dari RT dan RW.
Langkah 2 | Pemeriksaan Kesehatan di Puskesmas | Melakukan skrining kesehatan pranikah, cek golongan darah & hemoglobin, imunisasi TT wanita, serta input aplikasi ELSIMIL.
Langkah 3 | Datang ke Kantor Kelurahan | Menyerahkan surat pengantar RT/RW untuk menerbitkan Formulir N1 (Surat Nikah), N2 (Asal Usul), dan N4 (Surat Orang Tua).
Langkah 4 | Pengurusan Rekomendasi Nikah di KUA Asal | Khusus bagi calon pengantin pria/wanita yang menikah di luar kecamatan asal, wajib meminta Surat Rekomendasi Nikah (Numpang Nikah).
Langkah 5 | Pendaftaran Kehendak Nikah di SIMKAH Online | Input data calon pengantin di situs simkah.kemenag.go.id, upload berkas, dan bayar tagihan PNBP Rp600.000 ke Bank jika menikah di luar kantor KUA.
Langkah 6 | Bimbingan Perkawinan & Verifikasi Akhir | Menghadiri kursus pranikah (Bimwin) dan pemeriksaan berkas fisik di KUA bersama wali nikah minimal H-10 sebelum akad.

## 10 — CATATAN
CATATAN & INSPIRASI PERNIKAHAN
Ruang catatan meeting vendor, ide dekorasi, kontak darurat, dan kesepakatan keluarga.
📝 CATATAN MEETING VENDOR & KESEPAKATAN
Grand Harmony Hotel | Technical meeting disepakati tanggal 12 September 2026. Ruang rias VIP dapat dipakai mulai jam 04.00 WIB pagi.
Sari Rasa Catering | Menu gubukan zuppa soup ditambah 50 porsi gratis sebagai bonus. Pelayanan es puter dimulai setelah prosesi lempar buket.
Bloom & Co. Dekorasi | Tone warna pelaminan: terracotta rose, plum burgundy, dan aksen gold. Standing floral di aisle menggunakan mawar putih segar.
Lensa Kita Photo | Fotografer standby jam 05.30 WIB untuk liputan prosesi makeup CPW dan detail aksesoris cincin/mahar.
👥 PANITIA KELUARGA & KONTAK DARURAT HARI H
Penanggung Jawab Acara | Pakde Bambang S. |  | 0812-9876-5432 | Koordinasi saksi & penghulu KUA
Koordinator Konsumsi | Tante Ani Depok |  | 0813-1122-3344 | Pengawasan porsi katering & box panitia
Penerima Tamu & Buku Tamu | Sinta & Nanda |  | 0856-4433-2211 | Standby meja registrasi & souvenir
Bendahara & Angpau | Ibu Rina (Ibu Pengantin) |  | 0811-2233-4455 | Kunci kotak uang & serah terima amplop tips
Koordinator Logistik & Mobil | Mas Fajar Nugraha |  | 0818-7766-5544 | Pengawalan seserahan & koper busana
✨ IDE KREATIF, PLAYLIST & SUASANA ACARA
Lagu Pengiring Masuk Pelaminan |  | Kisah Romantis - Glenn Fredly / Sampai Jadi Debu - Banda Neira (Versi Akustik)
Konsep Dress Code Undangan |  | Bebas rapi sopan dengan sentuhan warna pastel / earth tone hangat
Sovenir Tambahan untuk VIP |  | Kotak teh premium artisan custom label ucapan terima kasih
Moment Penyerahan Mahar |  | Foto formal bersama kedua orang tua, saksi, dan penghulu langsung setelah ijab qobul